## Blad1
User Stories |  | Done
Footer | US: som beställare vill jag bygga footer på alla sidor för att hemsidan ser ut bra och kunder ha linker till information. /RM | x
Förstudie | Komplettere&arkivera Förstudien (30UP) | x
Uppdragsbeskrivning | Skapa och ladda upp uppdragsbeskrivningen. (30UP) | x
Förarbete sprint | Förbered del av ProduktBackLoggen samt Sprint Back Loggen. (180UP) | x
Skapa och uppdatera sitemap | Uppdatera sitemappen med de saknande sidorna | x
Skapa SBL | Skapa Sprint Back Loggen (30UP) | x
Ladda upp gruppkontrakt | Ladda upp gruppkontraktet. (5UP) | x
Header & nav bar | US: som beställare vill jag ha Header och NavBar på värja sida för att websida ser bra ut och kunder har alla linker på websida. /RM | ongoing
Kundservice | US: som beställare vill jag ha en kundervice sida för att om min mina kunder behöver hjälp med nångting. /RM | ongoing
Wireframe | US: Som projektledare vill jag ha wireframes för att få en tydlig struktur över sidorna. Att vi lägger vår tid och resurser på rätt plats. (ED) | ongoing
Backlog | US: Som scrum master och produktägare/projektledare vill jag ha en tydlig back-logg för att kunna | ongoing
Registrera (M) | US: som beställare vill jag ha en registrerarsida för att mina kunder ska kunna registrera sig hos mig, och i förlängningen lägga en beställning. /OB | do today/next sprint
Profil (M) | US: som beställare vill jag ha en profilsida för att mina kunder ska kunna se vilken information som finns sparad om dem. /OB | do today/next sprint
Varukorg (tidigare köpsida) (M/L) | US: Som beställare vill jag att ha en varukorg för att mina kunder ska se vad de har i sin varukorg och ändra antalet varor om så behövs. (ED) OB Comment: Denna verkar vara onödig. Vi har en sida för Varukorg + en för checkout (där vi f | do today/next sprint
Webshop: Kategorisida (M/L) | US: Som beställare vill jag ha en kategorisida för att kunna kategorisera mina produkter och i förlängningen göra det tydligare för mina besökare. /OB | do today/next sprint
Produktsida (M) | US: Som beställare vill jag ha en Produktsida för att mina kunder ska kunna se vilka produkter de lägger i sin varukorg. /OB | do today/next sprint
Om oss (S/M) | US: Som beställare vill jag ha en Om Oss-sida för att mina kunder ska kunna läsa om min verksamhet. /OB | do today/next sprint
Webshop landing page (M/L) | US: Som beställare vill jag ha en WebshopFrontsida för att kunna marknadsföra enkelt, som ett tydligt skyltfönster./OB Glöm inte varukorgen högst upp till höger (ED) | PBL (product back log)
Checkout (lägg till leveransinfo/faktura-info) (M) | US: Som beställare vill jag ha en varukorg för att mina kunder ska lägga in sina leverans samt fakturainformation samt ha kontroll på vad företaget ska leverera. Som användare vill jag att alla information ska kunna läggas in för att leverans samt faktura ska komman in./ED | PBL (product back log)
Startsida (M) | US: Som beställare vill jag ha en startsida för att mina besökare ska hamna på ett tydligt ställe och förstå min verksamhet. /OB | PBL (product back log)
Login sida (S) | US: som beställare vill jag ha en Login-sida för att mina kunder ska kunna logga in med sina konton, och i förlängningen lägga beställning. /OB | PBL (product back log)
Bekräftelsesida (S) | US: Som beställare vill jag ha att mina kunder får en bekräftelse för att de ska kunna se vad de beställt och vad de ska få fakturerat.(ED) | PBL (product back log)
Admin-panel (för order/produkter/användare) (M/L) | US: Som beställare vill jag ha en admin-panel för att underlätta admins arbete. Ändra startsida och minst en undersida, skapa användare mm (se kravspec) | PBL (product back log)
Kontakt (S) | US: Som beställare vill jag ha en kontaktsida för att mina kunder ska kunna kontakta mig vid eventuella frågor eller problem./OB | PBL (product back log)
Sub: Admin skapa användare (M) | US: Som beställare vill jag ha en skapa-användare sida för att mina admins inte ska vara låsta tekniskt.Välj user eller admin. HTML med forms. /OB | PBL (product back log)
Sub: Admin ändra lösenord Globalt (M) | US: som beställare vill jag att mina admins ska kunna byta lösenord på alla användare för att öka möjligheten att lösa olika problem. /OB | PBL (product back log)
Sub: Admin Orderhanteringssida med tabell (M) | US: Som beställare vill jag ha en orderhanteringssida för att mina admins ska kunna se ordrar och dess status.(ED) | PBL (product back log)
Villkorssida (S) | US: som beställare vill jag ha en villkorsida för att min kunder läsa villkor före beställning av våra produkter. /RM | PBL (product back log)
Sub: Admin Lägga till produkter och kategorier (/L) | US: Som beställare vill jag ha en köpsida med att lägga till produkter, för att göra dem tillgängliga. (ED) | PBL (product back log)
Sub: Admin Ändra produkter/kategorier (M) | US: Som beställare vill jag ha en sida för att kunna ändra/uppdatera produkter/kategorier för att få rätt information till kunder. (ED) | PBL (product back log)
Logotyp | US: som utvecklare vill jag ha en skissad logotyp för att veta ungefärligt utrymme att ha i åtanke när övrig design sätts. /OB | PBL (product back log)