## Blad1
KOMMUNIKATIONSPLAN |  |  |  |  | version 2.0/181212
GRUPP 1; Amro, Elisabeth, Eric, Mir, Oskar (Viktor)
1. Följer deadlines, säg till i god tid innan.
2. Finnas tillgänglig fysiskt vid arbete. Vilka kan vara med på tisdagar och fredagar.
T3. elefonsamtal vid ytterst behov
4. Dailyscrum kl. 13.30 varje vardag: |  | Igår gjorde jag…..
Idag gör jag…….
Mina största begränsningar/hinder är…… ==> detta för att kunna hjälpa på en gång, alternativt flytta uppgift om behov skulle finnas.
5. Säg till om ett möte måste läggas in utöver daily scrum. I så fall är det bra att ha en agenda så att fokus är klart.
SÄNDARE, i första hand (VEM) | KANAL (VAR) | VAD SKA KOMMUNICERAS? | MOTTAGARE (TILL VEM?) | NÄR | SYFTE | KOMMENTAR
INTE
Amro (scrum team member, vice product owner / project leader) | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github (kodning, sparande av dokument) | Status, frågor, behov vid hjälp mm | Till scrum team-kollega vid problem, annars scrum master. Vid behov produktägare. | Borta 19/12-2018- 2/1-2019. Finns tillgänglig under tiden. | Plockar tilldelad Kanban av Scrum master. Flyttar Kanban och laddar upp kod samt övrig dokumentation på Github när uppgiften är klar.
Elisabeth (product owner/project leader) | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github (kodning, sparande av dokument) | Status, frågor, behov vid hjälp mm | Med Lasse, Harald, scrum master, scrum team. | Borta 23-29/12. | Kallar till möten vid behov. Håller med scrum master daily scrum kl. 13.30. Plockar tilldelad Kanban av Scrum master, laddar upp kod samt övrig dokumentation på Github när uppgiften är klar. | Stänger av teknik sent på kvällen.
Eric (scrum master) | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github (kodning, sparande av dokument) | Status, frågor, behov vid hjälp mm | Med scrum team och produktägare. | Finns tillgänglig under tiden vid jul. Borta 22-30/12. Borta på 11/12 em, går efter lektion på 12/12 samt 13/12. | Kallar till möten vid behov. Håller med scrum master daily scrum kl. 13.30. Tilldelar Kanban, laddar upp kod samt övrig dokumentation på Github när uppgiften är klar.
Oskar (scrum team member, vice scrum master) | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github (kodning, sparande av dokument) | Status, frågor, behov vid hjälp mm | Till scrum team-kollega vid problem, annars scrum master. Vid behov produktägare. | Borta 21-27/12. | Plockar tilldelad Kanban av Scrum master. Flyttar Kanban och laddar upp kod samt övrig dokumentation på Github när uppgiften är klar. | Stänger av teknik på kvällen.
Rizwan Mir (scrum team member) | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github (kodning, sparande av dokument) | Status, frågor, behov vid hjälp mm | Till scrum team-kollega vid problem, annars scrum master. Vid behov produktägare. | Följer deadlines, säg till i god tid innan. Borta på fredagar, men kan arbeta på distans. | Plockar tilldelad Kanban av Scrum master. Flyttar Kanban och laddar upp kod samt övrig dokumentation på Github när uppgiften är klar.
Viktor ? | Facebook chat, Kanban Flow (system). Github
Kontaktlista
Amro Solliman | Scrum Team | 0720203218
Elisabeth Droeser | Product Owner | 0708272229
Eric BT | Scrum Master | 0708601718
Oskar Brorsson | Scrum Team | 0733809982
Mir Rizwan | Scrum Team | 0760906904
Note on F13: Microsoft Office User: för att spara dokument för att diskutera projektet för att kalla till möten exempel på andra syften